CONTRACT DE SERVICII
Consultanță în implementarea proiectului „Dotarea Serviciului Anatomie Patologie al Spitalului Clinic Județean Mureș”, cod SMIS 327798 , Contract de finanţare numărul 86861/28.11.2024
,
Nr. ___________ /_______________
1. Părţi contractante:
    Spitalul Clinic Județean Mureș, cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, Str. Bernady Gyorgy, nr. 6, jud. Mureș, cod poștal 540072, cod fiscal 24014380, cont RO32TREZ24F660601200402X deschis la Trezoreria Tg. Mureș, reprezentant legal prin Manager Dr. Ovidiu Gîrbovan în  calitate de achizitor, pe de o parte

Şi

___________________, cu sediul social în_____________, Str._______________, ____________înregistrată la Registrul Comerțului_________________, CUI______________,  ____________, fax____________, email:______________, cod IBAN ___________________deschis la Activitatea_________________, reprezentată prin__________, în funcția de_________________, în calitate de Prestator, pe de alta parte, 
au convenit încheierea prezentului contract de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:
1. Definiții

1.1. 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;

b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea definite în preambulul prezentului contract;

c) Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract sau impuse prin lege;

d) Servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

e) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f) Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a manifestat voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în prezentul contract de achiziţie publică, oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică, complet şi integral; 

g) Caiet de sarcini - conţine specificaţiile tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărui serviciu să fie descris în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii Achizitorului. Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea;

h) Propunerea tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau după caz din documentaţia descriptivă;

i) Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informaţiile cu privire la preţ, tarif, toate celelalte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

j) Durata contractului - perioada de timp în care contractul produce efecte juridice;

k) Termen de prestare – data până la care trebuie prestate serviciile conform ofertă și predate livrabilele;

l) Obiectul contractului - executarea şi finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;

m)  Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel;

n) An - o perioadă de 365 de zile consecutive;

1.2. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

1.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
CLAUZE GENERALE

2. Obiectul contractului 

2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de consultanță în implementarea proiectului ”Dotarea Serviciului Anatomie Patologie al Spitalului Clinic Județean Mureș”, cod SMIS327798, Contract de finanţare numărul 86861/28.11.2024, 2 loturi,  respectiv:

Lot 1: Servicii de consultanță în management al proiectului și realizarea managementului proiectului
Lot 2: Servicii de consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziții publice aferente proiectului
în perioada convenită și în conformitate cu prevederile ofertei, cerințele caietului de sarcini și obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
3. Prețul contractului

3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, conform ofertei financiare, este de _______lei, la care se adaugă TVA de __________lei.
3.2. Valoarea totală a contractului cu TVA este de __________lei.

3.3.  Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului prețul serviciilor pe baza facturii, însoțită de raportul de activitate trimestrial privind prestarea serviciilor  pentru fiecare lot și a procesului verbal de recepție a acestora,  după cum urmează:
a) 80% din valoarea contractului în tranșe trimestriale egale;
b) 20% din valoarea contractului după depunerea raportului final;
4. Durata contractului

4.1. Durata  prezentului contract este de la data intrării sale în vigoare, respectiv de la data semnării contractului de ambele părți contractante și produce efecte până la data de 28.11.2025, prin corelare cu durata contractului de finanțare a proiectului “ Dotarea Serviciului Anatomie Patologie al Spitalului Clinic Județean Mureș”.
4.. În cazul în care  contractul de finanțare se va prelungi, contractul de servicii se va prelungi pentru aceeași perioadă, prin act adițional, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

5. Executarea Contractului

5.1. Derularea efectivă a serviciilor de consultanță va începe după semnarea contractului de către ambele părți și după constituirea garanției de bună execuție.
5.2. Executarea Contractului din partea Prestatorului este continuă, iar obligaţiile prevăzute în sarcina sa formează un tot indivizibil, executarea lor întocmai şi integral fiind de esenţa prezentului Contract.

6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt:

a) Documentatia de atribuire;

b) Caietul de sarcini;

c) Oferta financiară;
d) Oferta tehnică;

c) alte documente;

6.2. Documentele enumerate la art. 6.1 se constituie anexe la prezentul contract și fac parte integrantă din aceasta.

6.3. În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate la art. 6.1 prevederile lor vor prevala în conformitate cu succesiunea de la art. 6.1.

7. Obligaţiile  Prestatorului
7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate în prezentul contract.

7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3. Serviciile de consultanță pentru managementul proiectului și realizarea managementului proiectului aferente proiectului constau în următoarele activități : 
7.3.1. Activități specifice:
· monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru măsurarea evoluției proiectului — raportul de progres; pe baza datelor din raport se va analiza măsura în care proiectul se încadrează în limitele stabilite prin buget;

· monitorizarea riscurilor, astfel încât, în eventualitatea materializării acestora să se pună în lucru planurile de acțiune stabilite prin managementul de risc;

· controlul costurilor și încadrării în duratele planificate se va face pe baza datelor obținute din monitorizare, cu scopul de a diminua diferențele și abaterile identificate;

· pregătirea și realizarea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată;

· păstrarea relației cu autoritatea de management în vederea urmăririi modificărilor contractuale care apar pe perioada de implementare, respectiv a instrucțiunilor de implementare primite;
· asistența acordată beneficiarului pentru solicitările autorităților de management legate de derularea proiectului;
· realizarea activităților manageriale  necesare atingerii obiectivelor propuse în cadrul proiectului și implementării cu succes al acestuia.
7.3.2. Activitățile principale ale prestatorului constau în:
 A. Monitorizarea proiectului
· urmărirea gradului de îndeplinire a activităților conform graficului de activități al proiectului și informarea în scris a autorității Contractante cu privire la orice întârziere în derularea proiectului și propuneri clare de remediere și readucere a graficului activităților în parametrii inițiali;

· monitorizarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a proiectului cu respectarea și încadrarea în bugetul proiectului și în graficul de activități al acestuia;

· monitorizarea activității tuturor prestatorilor implicați în proiect, asigurarea încadrării în prețul contractului și respectării obligațiilor contractuale;

· urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale și de efectuare a plăților și notificarea în timp util a echipei de proiect în acest sens;

· notificarea în scris în timp util a echipei de proiect despre eventualele nereguli, întârzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activităților proiectului și elaborarea de propuneri de soluționare a acestora;

· gestionarea eventualelor modificări, situații neprevăzute, în scopul aprobării și decontării serviciilor/lucrărilor de către Autoritatea de Management și elaborarea de rapoarte lunare privind progresul proiectului din punct de vedere cantitativ și calitativ, care să cuprindă o raportare globală referitoare la activitatea tuturor prestatorilor.

.B.  Execuția și Managementul Proiectului
· planificarea activităților;

· întocmirea proiectelor de notificări și acte adiționale ce urmează a fi solicitate de către achizitori (de ex. Prelungirea duratei de implementare, modificarea graficului de activități, etc.) către AM/OI PS și a documentațiilor aferente;

· orice alt tip de asistență acordată Beneficiarului pentru implementarea cu succes a proiectului, inclusiv elaborarea altor documente în afara celor menționate mai sus care se dovedesc a fi necesare implementării cu succes a proiectului, care concură la respectarea clauzelor din Contractul de finanțare, sau care sunt solicitate pe perioada implementării proiectului;

· elaborarea cererilor de  prefinanțare/rambursare /plată în conformitate cu cerințele finanțatorului. Aceste cereri vor respecta cu strictețe prevederile legale și Instrucțiunile Contractului de finanțare, inclusiv întocmirea solicitărilor de clarificări, respectiv răspunsurile la solicitările de clarificări în raporturile cu AM /OI PS și orice altă instituție cu rol de monitorizare și control în cadrul proiectului;

· elaborarea rapoartelor de progres în conformitate cu cerințele finanțatorului. Aceste rapoarte vor respecta cu strictețe formatele tip impuse de Autoritatea de Management (AM), în termenele stabilite pentru contractul de finanțare, inclusiv întocmirea solicitărilor de clarificări, respectiv răspunsurile la solicitările de clarificări în raporturile cu AM /OI  PS și orice altă instituție cu rol de monitorizare și control în cadrul proiectului;
· întocmirea documentației necesare în cazul prelungirii duratei totale de implementare a proiectului, cu transmiterea acestei către autoritatea contractantă pentru aprobare;

· asigurarea respectării legalității și conformității tuturor activităților și acțiunilor din cadrul proiectului: urmărirea și verificarea eligibilității tuturor cheltuielilor efectuate și informarea imediată a Autorității Contractante în cazul depistării unor cheltuieli neeligibile efectuate de prestatorii implicați în proiect, sugerând și măsuri ce pot fi luate pentru reglementarea situației.

C. Realizarea și actualizarea, în urma discuțiilor cu membrii echipei de proiect, a Planului de implementare a proiectului:

Consultantul dezvoltă și actualizează împreună cu echipa de proiect din cadrul Autorității Contractante planul de implementare a proiectului. Acest plan va conține organizarea ședințelor periodice de lucru, cu trasarea sarcinilor clare și a termenelor limită de realizare a acestora. Va conține în mod obligatoriu și analiza de risc pentru proiect și elaborarea de propuneri pentru gestionarea adecvată a riscurilor.

Colaborarea cu membrii echipei de proiect în derularea tuturor activităților:

· consultantul menține un contact permanent cu  Autoritatea contractantă, cu managerul de proiect și cu echipa de implementare a proiectului;

· consultantul participă cel puțin o dată pe săptămână, la o dată stabilită de comun acord cu beneficiarul, la ședințele operative ale membrilor echipei de proiect;

· consultantul participă la ședințele lunare de progres în cadrul cărora se analizează evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor;

· toată corespondența purtată între părțile contractante este necesar a se purta în scris, pe adresa de email a  mangerului de proiect: paula.cerghizan@spitaljudeteanmures.ro, sau cu adresă înregistrată la registratura spitalului;

· colaborarea cu toți prestatorii implicați în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii sarcinilor contractuale;

· consultantul menține legătura cu prestatorii implicați în proiect prin intermediul echipei de proiect pentru a-și putea îndeplini obligațiile contractuale față de Achizitor.

7. 3.3.Alte activități și obligații ale  Prestatorului:
· sprijinirea echipei de proiect și participarea la toate activitățile și evenimentele derulate pe parcursul implementării proiectului;

· participarea la vizitele de monitorizare și de verificare efectuate de Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management și/sau alte structuri cu atribuții de control/ verificare/ audit a finanțărilor nerambursabile din fondurile structurale;

· cunoaşterea contractului de finanțare dintre  Achizitor şi Autoritatea de Management şi a legislației în vigoare privind instrumentele structurale şi implementarea proiectului;

· consultarea surselor de informare cu privire la noile reglementări publicate de AM către Beneficiarii de finanțare în cadrul  PS şi informarea în timp util a autorității contractante;

·  consultantul are în vedere asigurarea şi promovarea egalității de şanse şi de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de măsuri şi dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenență la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilități, etc.

7.4. Servicii de consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziții publice aferente proiectului constau în următoarele activități:
7.4.1. Activități generale:

· întocmirea și/sau actualizarea  programului achiziţiilor publice aferent proiectului;

· întocmirea și/sau analiza (în funcție de caz) a conținutului documentației de atribuire: Fișa de date, model de contract, model de formulare, caiet de sarcini, document tip DUAE; 

· asistență pentru lansarea procedurilor și încărcarea tuturor documentelor aferente în SEAP;

· asistență la formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări și a punctelor de vedere din partea autorității contractante în eventualitatea depunerii unei contestații;

· verificarea tehnico-economică a tuturor ofertelor depuse la proceduri prin experți cooptați și întocmirea rapoartelor de evaluare aferente; 

· asistență la întocmirea/verificarea rapoartelor de evaluare, solicitărilor de clarificări, raportului de progres, comunicărilor, contractului și orice alte documente necesare finalizării dosarului de achiziție final (de ex: scrisoare de bună execuție), etc.

7.4.2.  Prestatorul va asigura asistența și documentele în 5 etape:
Etapa 1: Demararea procedurilor de achiziție conform planului de achiziții al proiectului
· Asistență în vederea realizării unei consultări de piață in scopul Formularii de cerințe care să permită soluții sau abordări ce pot satisface nivelurile de performanță într-un mod flexibil care contribuie la identificarea avansului tehnologic dintr-o piață de profil ( după caz);
· Elaborarea documentației de atribuire potrivit Ordinului ANAP nr. 1554 din 2023 privind aprobarea structurii și conținutului Documentației standard de attribuire a contractului de achiziție publică de produse și a strategiei de contractare

· Elaborarea caietului de sarcini;

· Elaborarea formularelor şi a modelelor de documente;

· Elaborarea modelului de contract;

· Elaborarea instrucţiunilor către ofertanţi;

· Asistenta la generarea electronica a DUAE;

· Asistenta la Elaborarea strategiei de contractare

Etapa 2: Suport în perioada de depunere a ofertelor
· Elaborarea eventualelor documente aferente perioadei de depunere a ofertelor;

· Întocmirea eventualelor răspunsuri la solicitari de clarificari privind documentația de atribuire;

· Întocmirea eventualelor puncte de vedere la contestatiile depuse privind documentația de atribuire.
· Elaborarea Procesului Verbal privind evaluarea garanţiei de participare, a informaţiilor din DUAE* şi a documentelor care îl însoţesc (Conform Ordinului ANAP nr. 1170/2021)

Etapa 3 : Faza de evaluare a propunerilor tehnice:
· Evaluarea propunerilor tehnice - Participarea în calitate de expert cooptat la evaluarea propunerilor tehnice depuse de ofertanți;

· Asistență la întocmirea raportului de specialitate intermediar (dacă este cazul), în care se vor menționa eventualele solicitări de clarificări/completări cu privire la propunerile tehnice;

· Asistență la întocmirea eventualelor solicitări de clarificări/completări cu privire la propunerile tehnice care trebuie transmise ofertantilor prin intermediul SEAP;

· Asistență la întocmirea raportului de specialitate final privind evaluarea propunerilor tehnice.
· Elaborarea Procesului Verbal privind evaluarea conformităţii propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini şi, după caz, cu factorii de evaluare (Conform Ordinului ANAP nr. 1170/2021)

Etapa 4 - Faza de evaluare a propunerilor financiare și întocmirea raportului procedurii

· Evaluarea propunerilor financiare - Participarea în calitate de expert cooptat la evaluarea propunerilor financiare depuse de ofertanți;

· Întocmirea raportului de specialitate intermediar (dacă este cazul), în care se vor menționa eventualele solicitări de clarificări/completări cu privire la propunerile financiare;

· Întocmirea eventualelor solicitări de clarificări/completări cu privire la propunerile financiare care trebuie transmise ofertantilor prin intermediul SEAP;

· Întocmirea raportului de specialitate final privind evaluarea propunerilor financiare;

· Elaborarea Procesului Verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice (Conform Ordinului ANAP nr. 1170/2021)

· Elaborarea Procesului Verbal privind evaluarea documentelor-suport depuse de candidaţi/ofertanţi pentru demonstrarea informaţiilor din DUAE* (Conform Ordinului ANAP nr. 1170/2021)

· Elaborarea  raportului procedurii de atribuire;

· Asistenta la elaborarea eventualelor puncte de vedere la contestatiile depuse privind rezultatul procedurii de atribuire* (Conform Ordinului ANAP nr. 1170/2021).
Etapa 5 -  Etapa postatribuire contract

· Asistență și elaborare documentelor în etapa de verificarea de către finanțator a dosarului achiziției și a contractului.
7.5 Prestatorul are obligația de a presta, fie la punctul de lucru al Achizitorului, fie la sediul propriu, serviciile de consultanță  prevăzute la art. 7.4., în vederea sprijinirii compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice( Serviciul Achiziții Publice), precum și  pentru elaborarea documentelor/documentațiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziție publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire și până la etapa de verificare de către finanțator a dosarului achiziției, inclusiv în raport de activitatea comisiei de evaluare și /sau soluționarea contestațiilor, pentru implementare proiectului ”Dotarea Serviciului Anatomie Patologie al Spitalului Clinic Județean Mureș”. 
7.6. Prestatorul va întocmi un raport de activitate trimestrial privind prestarea serviciilor pentru fiecare lot.
8. Obligaţiile principale ale Achizitorului
8.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate. 

8.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în mod corespunzător şi în deplină concordanţă cu termenii şi condiţiile prezentului Contract, precum şi cu prevederile legale aplicabile
CLAUZE SPECIFICE
9. Garanţia de bună execuţie a contractului  

9.1. Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din preţul contractului fără TVA, adică _________________lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi. Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/sectorială/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
9.2. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute la art. 41 din H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 47 din H.G. nr. 394/2016.  
9.3. Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în termen 14 zile de la data îndeplinirii de către Contractant a obligaţiilor asumate prin contract, dacă Autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenţii asupra ei.

10. Alte responsabilităţi ale Prestatorului
10.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate caietul de sarcini, cu standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.

10.2. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane și materiale necesare îndeplinirii contractului.
10.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

10.4 (1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului Contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese potenţial sau efectiv, apărut după semnarea prezentului Contract trebuie notificat în scris Achizitorului fără întârziere.
(2) Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt respectate în mod corespunzător și poate solicita luarea unor măsuri suplimentare, dacă va considera necesar. Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera conflict de interese. Prestatorul va înlocui imediat și fără vreo compensație din partea Achizitorului orice membru al personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație.

(3) Prestatorul are obligația de a evita orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său. Dacă Prestatorul eșuează în a-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului său de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide rezilierea prezentului Contract în condițiile prevăzute la art.  16.1
10.5 Prestatorul va garanta și va despăgubi pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenții și salariații acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din orice acțiune sau omisiune a Prestatorului și a angajaţilor, colaboratorilor sau subcontractanţilor săi, în executarea prezentului Contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări ale prevederilor legale sau a drepturilor terților, privind brevetele, mărcile comerciale, modelele sau desenele industriale ori alte forme de proprietate intelectuală, precum și dreptul de autor şi alte drepturi conexe.

10.6 După executarea serviciilor, Prestatorul va putea fi ținut răspunzător pentru orice încălcare a obligațiilor sale prevăzute în Contract ori în dispoziţiile legale aplicabile, într-un interval de timp stabilit conform legii care guvernează Contractul.
11. Alte responsabilităţi ale Achizitorului

11.1. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

12.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data prevăzută la art. 5.1.

(2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligaţie suplimentară de orice natură din partea Achizitorului.

12.2 (1) Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în Caietul de sarcini si prezentul contract, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data prevăzută pentru începerea prestării serviciilor. Prestarea serviciilor la termenele specificate este considerată de către părţi o condiţie esenţială a prezentului Contract 

(2) În cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează nici direct, nici indirect Prestatorului, acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora. În cazul în care Achizitorul consideră justificată solicitarea şi prelungirea nu ar cauza întârzieri semnificative, respectiv nu ar influenţa în mod negativ îndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale ale Achizitorului, decurgând din contracte cu terţe persoane, Părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 

(3) În cazul în care prelungirea nu este posibilă fără a cauza daune de orice natură Achizitorului sau a-i crea dificultăţi în îndeplinirea altor obligaţii, inclusiv faţă de terţe persoane, Prestatorul va face tot posibilul pentru a se încadra în termenele iniţiale, inclusiv efectuarea de ore suplimentare, angajarea de personal suplimentar etc., fără a avea pretenţii financiare suplimentare faţă de Achizitor. 

12.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenul de prestare a serviciilor sau există riscul de a nu se încadra în acest termen, Prestatorul are obligaţia de a notifica în scris acest lucru imediat Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate  se face numai cu acordul părților, prin act adiţional. 

12.4 Cu excepția cazului de forță majoră şi în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a duratei de prestare conform art. 11.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi de întârziere Prestatorului potrivit prevederilor art. 15.

12.5. În caz de întârziere mai mare de 15 zile, respectiv în caz de întârziere repetată (în sensul prezentului contract întârziere repetată va însemna două cazuri consecutive de nerespectarea graficului de plăți ori trei cazuri neconsecutive de întârziere în orice perioadă în decursul executării Contractului) Achizitorul va avea dreptul de a rezilia prezentul Contract conform dispoziţiilor art. 15 de mai jos. 

13. Recepţie şi verificări 

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

13.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
13.3 – Termenul de  predare a Raportului de activitate va fi în primele 5 zile de la finalizarea trimestrului. 
14. Modalităţi de plată

14.1. Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite facturi după aprobarea raportului de către Achizitor.
14.2. Achizitorul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, după cum va considera necesar, în cazul în care serviciile facturate nu au fost prestate, nu au fost prestate corespunzător ori integral, dacă documentele anexate nu sunt corespunzătoare sau complete, factura nu conţine toate informaţiile necesare ori nu corespunde sub orice aspect condiţiilor prevăzute în prezentul Contract.

14.3. În cazul în care Achizitorul aprobă factura iniţială sau modificată conform solicitărilor, după caz, aceasta se va plăti în termen de 60 zile de la acceptarea sa de către Achizitor.

14.4. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite la art. 14.3, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul onorează factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
15. Penalităţi, daune-interese

15.1. În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau nu se achită corespunzător de obligaţiile asumate prin Contract, Achizitorul are dreptul de a-i impune plata unei penalităţi de întârziere de 0,01% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă şi corespunzătoare a obligaţiilor. Penalităţile vor putea depăşi suma asupra cărora se calculează. Achizitorul va putea deduce valoarea penalităţilor din orice sume datorate cu orice titlu Prestatorului.

15.2. 
În cazul în care Achizitorul nu plăteşte facturile fiscale în condiţiile şi la termenele prevăzute în art. 14.4, Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalităţi de întârziere de 0,01% din suma datorată scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiile de plată.

16. Rezilierea contractului din inițiativa Achizitorului

16.1. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și/sau arbitrale, printr-o simplă notificare adresată Prestatorului, în oricare dintre situațiile următoare:

a) 
Prestatorul îşi încalcă obligaţiile din prezentul Contract sau din dispoziţiile legale sau nu execută serviciile conform prezentului Contract ori în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

b) 
Prestatorul nu se conformează în perioadă de timp specificată în notificarea emisă de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul Contract;

c) 
Prestatorul încalcă dispozițiile art. 21.1 din prezentul contract;

d) 
Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stării de insolvenţă, de declanşare a procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntară, intră sub administrare judiciară sau sub controlul altei autorități, și-a suspendat activitatea, sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de lege;

e) 
Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă;

f) 
împotriva Prestatorului a fost pronunțată a hotărâre de condamnare cu privire la fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală;

g) 
apariția oricărei alte incapacități care să împiedice executarea sau să creeze dificultăţi semnificative, mai mult de 10 zile în executarea prezentului contract;

h) 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea efectelor clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public;

i) 
alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile.

16.2. În caz de reziliere a Contractului Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator, fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățită în baza Contractului sau în baza legii, orice pierdere sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine.

16.3. Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin pentru serviciile efectiv prestate, despăgubiri pentru orice altă pierdere sau prejudiciu suferit.

16.4. La primirea notificării de reziliere Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat astfel încât costurile aferente să fie minime.

17. Rezilierea Contractului din inițiativa Prestatorului

17.1. În urma unui preaviz de 15 de zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul dacă Achizitorul:

a) nu își îndeplinește obligația de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în termenul prevăzut la art. 14.4. din prezentul Contract;

b) nu își îndeplinește în mod repetat obligațiile asumate, cu privire la care a fost notificat în mod repetat;

c) suspendă derularea serviciilor sau a oricăror părți a acestora pentru mai mult de 120 zile, pentru motive nespecificate în prezentul Contract sau independente de culpa Prestatorului.

17.2. Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit în temeiul prezentului contract.

17.3. În cazul unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Prestatorul pentru prejudiciul efectiv suferit și dovedit de către acesta, cauzat în mod direct de neîndeplinirea obligațiilor de către Achizitor. 

18. Ajustarea preţului contractului

18.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 Preţul contractului este ferm și nu se ajustează.
19. Drepturi de proprietate intelectuală

19.1. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea prezentului contract, prestatorul nu va utiliza documentele și/sau materialele realizate în prezentul contract în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al Achizitorului.
20. Forţa majoră

20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

20.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 45 de zile, oricare dintre părţi va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Confidențialitate 
21.1. Părțile convin anticipat si expres drept confidențiale toate informațiile, datele si documentele legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract și se obligă să nu le divulge, să nu le transmită terților și să nu le valorifice în interes propriu.
21.2. Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens;


b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația;

c) informația devine notorie/publică

21.3. Prestatorul are obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe de control și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
21.4. În cazul nerespectării clauzei de confidențialitate,  Prestatorul va fi obligat la plata de daune-interese. 
22.  Protecția datelor cu caracter personal

22.1 În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile stabilite conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

22.2.În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor putea prelucra o serie de date cu
caracter personal, precum datele de identificare și datele de contact de tipul nume, prenume, funcția ocupată, adresă de email, număr de telefon, semnătură ale persoanelor fizice desemnate în mod direct sau indirect, de către oricare dintre Părți în calitate de persoane de contact în vedere executării contractului precum și datele de identificare și date de contact ale administratorilor, directorilor sau altor reprezentanți legali sau convenționali ai Părților responsabili cu semnarea, executarea, încetarea sau efectuarea oricăror formalități ce rezultă din lege sau din convenția părților în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor stabilite prin prezentul Contract.

22.3. Părțile declară și garantează că se vor informa reciproc și în prealabil cu privire la activitățile   de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor articolului 13 din GDPR și a legislației în materie, și că vor asigura informarea adecvată a tuturor persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate și dezvăluite în contextul încheierii și executării prezentului Contract.

22.4.În vederea asigurării securității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal, Părțile vor implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate și se vor asigura că persoanele care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor persoanelor vizate cunosc și respectă cerințele legale în materie precum și politicile și procedurile interne implementate la nivelul fiecărei Părți. 

22.5. Fiecare dintre Părți se obligă să informeze cealaltă Parte cu privire la existența unor breșe de securitate sau a unor încălcări a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată și să ia măsurile care se impun pentru remedierea acestora. 
23.Cesiunea 

23.1. Este permisă doar cesionarea creanțelor născute din prezentul contract, obligațiile rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

24. Soluţionarea litigiilor

24.1 Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

23.2 Litigiile și divergențele ivite între părți în legătură cu executarea prezentului Contract în cazul cărora părţile nu au reuşit să ajungă la o soluţie amiabilă vor fi deduse judecării instanţelor competente de la sediul Achizitorului.

25. Comunicări

25.1 (1)Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

25.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Dizpoziții finale

26.1 Orice modificare sau adăugire la prezentul contract se va face numai în urma consimțământului  ambelor părți prin act adițional.

26.2. Reprezentanții părților au citit și au interpretat prezentul contract, constituit din documente  contractuale și anexe și au considerat că documentul este în totalitate în conformitate cu voința lor reală, astfel orice înțelegere în afara prezentului contract nu va fi luat în considerare. 

27. Legea aplicabilă contractului

27. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în azi_________________, în două exemplare câte unul pentru fiecare parte. 
              ACHIZITOR


                            

PRESTATOR     
Spitalul Clinic Județean Mureș                        __________________________________
             Manager                                                                           

Dr. Ovidiu Gîrbovan                                                                  
Director financiar-contabil

Ec. Gazda Sándor Botond

      Vizat juridic
    
PAGE  
8

